## 1
Согласованно
| Начальник УДКХиБ | [5 empty] | Г Р А Ф И К П Р О И З В О Д С Т В А Р А Б О Т 2 0 1 8 год
_____________________ А.В. Горшенин
| № п/п | Наименование | Параметры | S, м2 | А П Р Е Л Ь | [10 empty] | М А Й | [30 empty] | И Ю Н Ь | [29 empty] | И Ю Л Ь | [30 empty] | А В Г У С Т | [30 empty] | С Е Н Т Я Б Р Ь
|  |  | L, км |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
"БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ - г. НОВОКУЗНЕЦК"
1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
д | 1 | ул. Кирова (Дом Быта - Левый Берег) | 1.95 | 45900 | bar: М А Й 12 to И Ю Н Ь 3
д | 2 | пр. Бардина с кольцевой развязкой | 1.54 | 36800 | bar: А П Р Е Л Ь 24 to М А Й 14
д | 3 | ул. ДОЗ с путепроводной развязкой, ул. Строителей (от кольцевой развязки Рембыттехника до моста через р. Томь) | 1.73 | 36900 | bar: И Ю Н Ь 2 to И Ю Н Ь 24
д | 4 | ул. Тольятти (от ул. Транспортной до ул. Кирова - четная сторона, от ул. Транспортной до пр-та Дружбы - нечетная сторона) | 2.19 | 29000 | bar: М А Й 25 to И Ю Н Ь 8
д | 5 | ш. Ильинское (от ост. "Сады" до ост. "Бедарёво") | 1.45 | 13100 | bar: И Ю Н Ь 22 to И Ю Н Ь 30
в | 6 | Пр-д Театральный | 0.26 | 2900 | bar: М А Й 13 to М А Й 26; М А Й 28 to М А Й 31
в | 7 | ул. Орджоникидзе (от пр-та Металлургов до пр-да Театральный) | 1.41 | 24360 | bar: М А Й 24 to И Ю Н Ь 2; И Ю Н Ь 4 to И Ю Н Ь 10; И Ю Н Ь 13 to И Ю Н Ь 16; И Ю Н Ь 18 to И Ю Н Ь 20
в | 8 | ул. Майская | 0.56 | 4900 | bar: И Ю Н Ь 1 to И Ю Н Ь 10; И Ю Н Ь 13 to И Ю Н Ь 16; И Ю Н Ь 18 to И Ю Н Ь 23
в | 9 | пр. Металлургов (от ул. Орджоникидзе до пр-та Кузнецкстроевского) | 0.57 | 13900 | bar: И Ю Н Ь 8 to И Ю Н Ь 16; И Ю Н Ь 18 to И Ю Н Ь 23; И Ю Н Ь 25 to И Ю Н Ь 26
в | 10 | пр-т Энтузиастов (от пр-та Металлургов до ул. 25 лет Октября) | 0.54 | 4300 | bar: И Ю Н Ь 17 to И Ю Н Ь 23; И Ю Н Ь 25 to И Ю Н Ь 30
в | 11 | ул. Покрышкина | 1.252 | 13600 | bar: И Ю Н Ь 22 to И Ю Н Ь 30; И Ю Л Ь 2 to И Ю Л Ь 7; И Ю Л Ь 9 to И Ю Л Ь 11
в | 12 | пр. Октябрьский (от пр-та Дружбы до ул. Транспортная) | 0.5 | 11600 | bar: И Ю Н Ь 27 to И Ю Л Ь 7; И Ю Л Ь 9 to И Ю Л Ь 14; И Ю Л Ь 16 to И Ю Л Ь 19
л | 13 | пр-д Вологодского | 0.35 | 3700 | bar: М А Й 23; И Ю Н Ь 13 to И Ю Н Ь 16; И Ю Н Ь 18 to И Ю Н Ь 20
л | 14 | ул. Фестивальная | 0.8 | 17100 | bar: М А Й 24 to М А Й 27; И Ю Н Ь 15 to И Ю Н Ь 23
л | 15 | ул. Л. Чайкиной (от Л.Чайкиной 1а к.1 до кольцевой развязки с ул. ДОЗ) | 0.67 | 8800 | bar: М А Й 28 to М А Й 29; И Ю Н Ь 20 to И Ю Н Ь 23; И Ю Н Ь 26 to И Ю Н Ь 28
л | 16 | ул. Воровского | 0.37 | 2800 | bar: М А Й 30; И Ю Н Ь 23 to И Ю Н Ь 28
л | 17 | ул. А. Кузнецова | 0.73 | 7200 | bar: М А Й 31 to И Ю Н Ь 1; И Ю Н Ь 25 to И Ю Л Ь 3
л | 18 | пр-т Дружбы | 2.176 | 31500 | bar: И Ю Н Ь 2 to И Ю Н Ь 7; И Ю Н Ь 28 to И Ю Л Ь 15
л | 19 | ул. Транспортная (от ул. Тольятти до д. 127 по ул. Транспортная с кольцевой развязкой) | 1.2 | 19400 | bar: И Ю Н Ь 8 to И Ю Н Ь 11; И Ю Л Ь 6 to И Ю Л Ь 11
л | 20 | Путепроводная развязка "клеверный лист" (р-н остановки "Левый берег") | 0.6 | 8600 | bar: И Ю Н Ь 12 to И Ю Н Ь 13; И Ю Л Ь 11 to И Ю Л Ь 15
2. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
в | 1 | ш. Байдаевское, ул. Фесковская (от ул. Зорге до ул. Мурманская) | 2.2 | 31700 | bar: И Ю Л Ь 23 to А В Г У С Т 11; А В Г У С Т 13 to А В Г У С Т 18; А В Г У С Т 20 to А В Г У С Т 25; А В Г У С Т 27 to А В Г У С Т 31
в | 2 | ул. Пушкина | 0.72 | 10900 | bar: А В Г У С Т 13 to С Е Н Т Я Б Р Ь 1; С Е Н Т Я Б Р Ь 3 to С Е Н Т Я Б Р Ь 8
в | 3 | ул. Скоростная, ул. Доватора | 1.5 | 10500 | bar: А В Г У С Т 30 to С Е Н Т Я Б Р Ь 8; С Е Н Т Я Б Р Ь 10
д | 4 | ш. Новобайдаевское (дорога от "Универсала" до кольцевой развязки Новобайдаевская, включая развязку) | 1.43 | 23300 | bar: И Ю Н Ь 23 to И Ю Л Ь 6
д | 5 | пр. Шахтеров | 1.06 | 16700 | bar: И Ю Л Ь 4 to И Ю Л Ь 14
д | 6 | ул. Разведчиков | 2.8 | 43300 | bar: И Ю Л Ь 14 to А В Г У С Т 3
д | 7 | ул. Магнитогорская, ул. Херсонская | 3.9 | 32900 | bar: А В Г У С Т 2 to А В Г У С Т 9; А В Г У С Т 11 to А В Г У С Т 18
д | 8 | пер. Магнитогорский | 0.235 | 2800 | bar: А В Г У С Т 9 to А В Г У С Т 10
д | 9 | пер. Телецкий (от ул. Зыряновская до ул.Толбухина) | 1.653 | 15500 | bar: А В Г У С Т 17 to А В Г У С Т 24
д | 10 | ул. Толбухина (от ул. Жданова 1 - Юбилейная) | 0.92 | 8000 | bar: А В Г У С Т 23 to А В Г У С Т 28
д | 11 | ул. Юбилейная (от ул. Толбухина до пер. Кедровый) | 0.32 | 2600 | bar: А В Г У С Т 29 to А В Г У С Т 30
д | 12 | пер. Кедровый (от ул. Юбилейная до ул. Кольская) | 0.25 | 5700 | bar: А В Г У С Т 30 to С Е Н Т Я Б Р Ь 1
д | 13 | ул. Тузовского (от ул. Толбухина до ул. Пушкина) | 0.9 | 6000 | bar: А В Г У С Т 31; С Е Н Т Я Б Р Ь 2 to С Е Н Т Я Б Р Ь 3
д | 14 | ул. Зорге, ул. Новобайдаевская | 2.4 | 27700 | bar: А В Г У С Т 25 to А В Г У С Т 28; А В Г У С Т 31 to С Е Н Т Я Б Р Ь 9
3. КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
в | 1 | ул. Верхне-Редаково | 3.26 | 24200 | bar: А П Р Е Л Ь 20 to М А Й 12; М А Й 14 to М А Й 19; М А Й 21
л | 2 | ул. Гончарова | 2.991 | 43900 | bar: А П Р Е Л Ь 25 to М А Й 4; М А Й 10 to М А Й 12; И Ю Н Ь 1 to И Ю Н Ь 8
л | 3 | ул. Балтийская | 1.235 | 18400 | bar: М А Й 5 to М А Й 8; М А Й 13 to М А Й 14; М А Й 29 to И Ю Н Ь 2
л | 4 | ул. Горноспасательная | 1.1 | 11500 | bar: М А Й 9 to М А Й 10; М А Й 15; М А Й 27 to М А Й 28; М А Й 31
л | 5 | ул. Димитрова | 1.953 | 41500 | bar: М А Й 11 to М А Й 30
л | 6 | ул. Рудокопровая (от ул. Куйбышева до ул. Площадь Побед) | 1.3 | 18700 | bar: М А Й 19 to М А Й 22; И Ю Н Ь 8 to И Ю Н Ь 17
4. ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
в | 1 | ул. Климасенко | 1.6 | 18700 | bar: И Ю Л Ь 6 to И Ю Л Ь 14; И Ю Л Ь 16 to И Ю Л Ь 22
в | 2 | ул. 40 лет ВЛКСМ | 2.6 | 36000 | bar: И Ю Л Ь 13 to И Ю Л Ь 28; И Ю Л Ь 30 to А В Г У С Т 4; А В Г У С Т 6 to А В Г У С Т 11; А В Г У С Т 13 to А В Г У С Т 18
л | 3 | пр. Советской Армии (от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Горьковская) | 0.215 | 3000 | bar: И Ю Н Ь 21; И Ю Л Ь 22 to И Ю Л Ь 28
л | 4 | ул. Горьковская | 1.68 | 11800 | bar: И Ю Н Ь 22 to И Ю Н Ь 24; И Ю Л Ь 24 to И Ю Л Ь 31
л | 5 | пр-д Ижевский | 0.762 | 6400 | bar: И Ю Н Ь 25; И Ю Л Ь 27 to А В Г У С Т 1
л | 6 | ш. Есауловское | 1.9 | 17100 | bar: И Ю Н Ь 26 to И Ю Н Ь 29; И Ю Л Ь 29 to А В Г У С Т 3
5. КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН
л | 1 | ул. Достоевского, ул. Самаркандская, ул. Одесская | 2.73 | 18800 | bar: И Ю Н Ь 14 to И Ю Н Ь 17; И Ю Л Ь 14 to И Ю Л Ь 19
л | 2 | ул. Петракова | 1.4 | 12400 | bar: И Ю Н Ь 18 to И Ю Н Ь 20; И Ю Л Ь 19 to И Ю Л Ь 25
ю | 3 | ул. Обнорского (от ул. Ленина до ул. Народная) | 1.6 | 24700 | bar: М А Й 10 to И Ю Н Ь 1
6. НОВОИЛЬИНСКИЙ РАЙОН
ю | 1 | Пр-т Мира | 1.7 | 30100 | bar: М А Й 21 to И Ю Н Ь 30
ю | 2 | Пр-т Архитекторов с местным проездом | 1.65 | 33400 | bar: И Ю Н Ь 10 to И Ю Л Ь 15
ю | 3 | Пр-т Запсибовцев с подходами к развязке путепровода | 1.1 | 18500 | bar: И Ю Л Ь 3 to И Ю Л Ь 25
ю | 4 | Местные проезды пр-та Запсибовцев (четная, нечетная стороны) | 1.74 | 14300 | bar: И Ю Л Ь 18 to А В Г У С Т 6
ю | 5 | Пр-т Авиаторов с 3-мя кольцевыми развязками | 2.89 | 54800 | bar: И Ю Л Ь 21 to С Е Н Т Я Б Р Ь 10
|  | ИТОГО: | 76.542 | 1032160
[5 empty] | Условные обозначения | [11 empty] | ОАО "НДРСУ" | [9 empty] | АО СК "ЮКС"
[17 empty] | ООО "Лель" | [9 empty] | ООО "Трест ВГСС"