АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 апреля 2017 г. N 624

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")

по внедрению целевых моделей улучшения бизнес-среды

на территории Новокузнецкого городского округа

В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 N Пр-2347ГС, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р, руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Утвердить [план](#P31) мероприятий ("дорожную карту") по внедрению целевых моделей улучшения бизнес-среды на территории Новокузнецкого городского округа в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Координаторам направлений и ответственным исполнителям:

1) в срок до 15.06.2017 разработать и представить в Управление экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка планы по реализации соответствующих мероприятий каждого направления и достижению целевого значения показателей;

2) обеспечить выполнение плана мероприятий, достижение целевых значений показателей и представление в Управление экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе выполнения плана мероприятий.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации города Новокузнецка (Е.В. Степаненко) опубликовать настоящее распоряжение в городской газете "Новокузнецк".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам (И.С. Прошунина).

Глава

города Новокузнецка

С.Н.КУЗНЕЦОВ

Приложение

к распоряжению администрации

города Новокузнецка

от 12.04.2017 N 624

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателей на 31.12.2017 | Текущее значение показателей | Ответственный исполнитель |
| Направление I "Техническое присоединение к электрическим сетям" |
| Координатор направления - заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 1. Заключение договора о технологическом присоединении |
| 1.1 | Удобство подачи заявки | Размещение на официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка информации о порядке технологического присоединения (далее - ТП), перечня территориальных сетевых организаций (далее - ТСО), работающих на территории, и ссылки на их сайты | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие на официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка информации о порядке ТП и иной информации, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам ТП, выбора заявителем ТСО, да/нет | да | нет | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - КЖКХ) |
| 1.2 | Удобство подачи заявки | Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок в ТСО в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров, размещение информации на едином региональном интернет-портале, в многофункциональных центрах (далее - МФЦ) | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Ежеквартальная актуализация информации, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению |
| 2.1 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Принятие решений, внесение изменений в нормативные правовые акты о предоставлении муниципальных услуг на территории Новокузнецкого городского округа, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.03.2017 | 01.11.2017 | Совокупный срок предоставления муниципальных услуг на территории Новокузнецкого городского округа по выдаче разрешения на использование земельных участков и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства при условии подачи заявки ТСО в один день, рабочих дней | 10 рабочих дней | 25 рабочих дней | Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка (далее - КГиЗР) |
| 2.2 | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | Внедрение возможности согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуются получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу одного окна в МФЦ | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуются получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу одного окна, да/нет | да | да | КГиЗР, МАУ "Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ города Новокузнецка) |
| 2.3 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Новокузнецкого городского округа в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Создание комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 2.4 | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Обеспечение органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа доступа в режиме просмотра для ТСО и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет | да | да | КГиЗР |
| 3. Обеспечивающие факторы |
| 3.1 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | Издание нормативного правового акта, предусматривающего отнесение объектов электросетевого хозяйства к видам объектов муниципального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение синхронизации генерального плана города Новокузнецка со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области и инвестиционными программами субъектов электроэнергетики, да/нет | да | нет | КГиЗР, КЖКХ |
| 3.2 | Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития электроэнергетики | Формирование порядка актуализации документов территориального планирования после утверждения схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Кемеровской области и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение ускорения актуализации генерального плана города Новокузнецка, да/нет | да | нет | КГиЗР, КЖКХ |
| Направление II "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" |
| Координатор направления - председатель Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка |
| 1. Анализ территории |
| 1.1 | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Обеспечение разработки и принятия генерального плана, Правил землепользования и застройки, включая размещение их на сайтах органов администрации города Новокузнецка и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) при принятии решений об утверждении Правил землепользования и застройки; создание (доработка существующего) муниципального информационного ресурса о земельных участках Новокузнецкого городского округа, содержащего утвержденные актуальные документы территориального планирования, Правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемых природных территориях, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Утвержденный генеральный план | да | да | КГиЗР |
| Утвержденные Правила землепользования и застройки | да | да | КГиЗР |
| 1.2 | Учет в ЕГРН земельных участков, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Новокузнецкого городского округа, процентов | 45 (60 - 31.12.2019, 85 - 01.01.2021) | 30 | КГиЗР |
| 1.3 | Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований | Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Внесение в ЕГРН сведений о границах Новокузнецкого городского округа, да/нет | да | да | КГиЗР |
| 1.4 | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (кроме аукциона), рабочих дней | 18 | 25 | КГиЗР |
| 1.5 | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости;осуществление мониторинга средних сроков присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 16 (14 - 31.12.2018, 12 - 12.2019) | 18 | КГиЗР |
| 2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования |
| 2.1 | Учет в ЕГРН земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | Организация и проведение комплексных кадастровых работ;повышение количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Проведение комплексных кадастровых работ на земельные участки, га | 1260 | 0 | КГиЗР |
| 3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет |
| 3.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение представления органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 N 1123-р, исключительно в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов;расширение органами власти Кемеровской области и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти Кемеровской области контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов | 50 (85 - 31.12.2019) | 50 | КГиЗР |
| Количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие органами местного самоуправления по вопросам постановки земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет, штук | 11 (29 - 31.12.2019) | 11 | КГиЗР |
| Доля ответов органов местного самоуправления, организаций технической инвентаризации на межведомственные запросы, направленные органом регистрации прав и представленные в сроки, предусмотренные действующим законодательством, процентов | 100 | 100 | КГиЗР |
| Направление III "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" |
| Координатор направления - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка |
| 1. Подача заявления и необходимого пакета документов |
| 1.1 | Уровень предоставления услуги по государственной регистрации прав через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Повышение количества (доли) заявлений о государственной регистрации прав, предоставляемых в орган регистрации прав через МФЦ;осуществление анализа деятельности МФЦ на предмет их достаточности и необходимости расширения сети МФЦ; | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Доля государственных услуг по регистрации прав, предоставленных через МФЦ, в общем количестве государственных услуг по регистрации прав (с использованием документов на бумажном носителе), процентов | 63 (80 - 31.12.2019, 90 - 01.01.2021) | 60 | МФЦ города Новокузнецка |
| 1.2 | Доступность подачи заявлений | Осуществление на постоянной основе контроля доступности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ, по показателю нагрузки на 1 окно (нагрузка на 1 окно МФЦ не должна превышать установленного целевого значения показателя) | 01.03.2017 | 01.01.2021 | Количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете на 1 окно МФЦ, шт./день | до 19 | 19 | МФЦ города Новокузнецка |
| Направление IV "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" |
| Координатор направления - первый заместитель Главы города Новокузнецка |
| 1. Территориальное планирование |
| 1.1 | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | На основе утвержденного и размещенного в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) генерального плана Новокузнецкого городского округа подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа | 01.03.2017 | 31.12.2019 | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| Наличие программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, да/нет | да | нет | Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - УТиС), Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (далее - УДКХиБ) |
| Наличие программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа, да/нет | да | нет | Заместитель Главы города по социальным вопросам |
| 2. Получение градостроительного плана земельного участка |
| 2.1. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям |
| 2.1.1 | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 01.03.2017 | 01.03.2017 | Срок оказания услуг, календарных дней | не более 30 | не более 30 | КЖКХ |
| 2.1.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | 01.03.2017 | 31.12.2019 | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 30 (60 - 31.12.2019) | 0 | КЖКХ |
| 2.1.3 | Регламентация процедур | Разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в сети Интернет | 01.03.2017 | 31.12.2019 | Наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| Направление V "Поддержка малого и среднего предпринимательства" |
| Координатор направления - начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка |
| 1. Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.1 | Наличие муниципальных программ развития субъектов малого, среднего предпринимательства | Содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Новокузнецком городском округе, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Наличие утвержденной и реализуемой муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, да/нет | да | да | Управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка (далее - УПРиРП) |
| 2. Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 2.1 | Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях | Поиск проектов субъектов малого, среднего предпринимательства, соответствующих требованиям акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства",акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Новокузнецком городском округе с привлечением гарантий и поручительств акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области, процентов | не менее 3 ежегодно | - | УПРиРП |
| 3. Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 3.1 | Деятельность объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и популяризация деятельности таких организаций муниципальными центрами поддержки предпринимательства | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Наличие в Новокузнецком городском округе созданного полностью или частично за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа центра поддержки предпринимательства, предоставляющего консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | не менее 1 | 1 | УПРиРП |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Новокузнецком городском округе, процентов | не менее 5 ежегодно | 15 | УПРиРП |
| 3.2 | Повышение доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на цели лизинга оборудования в монопрофильных муниципальных образованиях со статусом территорий опережающего социально-экономического развития | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Реализация в Новокузнецком городском округе мероприятий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на цели лизинга оборудования в соответствии с муниципальными программами, да/нет | да | да | УПРиРП |
| 4. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 4.1 | Наличие муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Организация работы по реализации мероприятий, направленных на утверждение и дополнение органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в рамках соглашения с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, процентов | не менее 10 ежегодно | да | УПРиРП |
| 01.03.2017 | 31.12.2019 | Наличие в Новокузнецком городском округе перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, да/нет | да | да | УПРиРП |
| 5. Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства |
| 5.1 | Доступная система налоговых льгот для бизнеса | Повышение информированности граждан о возможности применения налоговых каникул | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих налоговые каникулы, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Новокузнецком городском округе, процентов | не менее 1,5 | - | УПРиРП |
| Повышение уровня информированности предпринимателей о возможностях применения патентной системы налогообложения | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Доля индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения индивидуальных предпринимателей, в общем числе индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории микропредприятий и зарегистрированных на территории Новокузнецкого городского округа, процентов | не менее 10 | - | УПРиРП |
| 6. Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" |
| 6.1 | Оказание информационно-маркетинговой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности | Информационно-маркетинговая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в сети Интернет по адресу https:/smbn.ru, в общем количестве зарегистрированных на территории Кемеровской области субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | не менее 4,5 ежегодно | 4,5 | УПРиРП |
| Направление VI "Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" |
| Координатор направления - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка |
| 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения |
| 1.1 | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие в открытом доступе на сайте органов администрации города Новокузнецка или ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО) информации о доступной мощности, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| Наличие публикаций на сайте РСО об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении, с примером заполнения, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 2. Заключение договора о подключении |
| 2.1 | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении:почтовым отправлением;с курьером, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 2.2 | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | Обеспечение повышения открытости информации | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Комиссионное определение возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев |
| 3.1 | Упрощенное получение разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | Внесение изменений в нормативные правовые акты Новокузнецкого городского округа, предусматривающих упрощение получения разрешения на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Работа органов местного самоуправления в рамках Закона Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ "О градостроительной деятельности", да/нет | да | да | КГиЗР |
| 3.2 | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | КГиЗР |
| Наличие административного регламента оказания муниципальных услуг по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ, да/нет | да | да | Руководители администраций районов |
| Сокращенный срок предоставления разрешения на осуществление земляных работ, да/нет | да | нет | Руководители администраций районов |
| 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя |
| 4.1 | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 4.2 | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью, да/нет | да | нет | КЖКХ |
| 5. Обеспечивающие факторы |
| 5.1 | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | Реализация мероприятий по утверждению в Новокузнецком городском округе схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения), да/нет | да | да | КЖКХ |
| Направление VII "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения" |
| Координатор направления - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка |
| 1. Выполнение мероприятий |
| 1.1 | Упрощение механизмов использования земельных участков | Реализация мероприятий, направленных на оптимизацию мероприятий заявителя по подключению к сетям газораспределения в границах земельного участка | 01.03.2017 | 01.12.2017 | Возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков, да/нет | да | да | КГиЗР |
| Направление VIII "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности" |
| Координатор направления - начальник Управления экономического развития, промышленности и инвестиций администрации города Новокузнецка |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования |
| 1.1 | Совершенствование нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа в части уточнения форм и видов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Подготовка проектов нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа в сфере муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в целях внесения соответствующих изменений | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Изменение нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа в сфере муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в части уточнения форм и видов поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, да/нет | да | нет | Управление экономического развития, промышленности и инвестиций (далее - УЭРПиИ) |
| 2. Обеспечивающие факторы |
| 2.1 | Размещение нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности на инвестиционном портале Новокузнецкого городского округа (далее - инвестиционный портал) и официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка в сети Интернет | Обеспечение своевременной актуализации нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа на инвестиционном портале и официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка в сети Интернет | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Ссылки на принятые нормативные правовые акты Новокузнецкого городского округа на инвестиционном портале и официальных сайтах органов администрации города Новокузнецка в сети Интернет | да | да | УЭРПиИ |
| 2.2 | Выявление в нормативных правовых актах Новокузнецкого городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведение экспертизы нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.03.2017 | 31.12.2017 | Количество проведенных экспертиз нормативных правовых актов Новокузнецкого городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, количество экспертиз | 1 | 1 | УЭРПиИ |

Заместитель Главы города

по экономическим вопросам

И.С.ПРОШУНИНА